## Лист3
План текущего ремонта на 2015 год ООО "УК" Загорские дали"
Загорские дали дом 5
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Объем работ | Сроки выполнения
1 | Загорские дали, дом 5 | Ремонт ливневых лотков | 40 п.м | апрель 2015 года
2 | Загорские дали, дом 5 | Косметический ремонт цветочниц | 4 ед. | апрель - май 2015 года
3 | Загорские дали, дом 5 | Косметический ремонт МОП до 2 этажа | 4 подъезда | 2 - 3 квартал 2015 года
4 | Загорские дали, дом 5 | Замена мусорных клапанов | 5 шт. | май 2015 года
5 | Загорские дали, дом 5 | Замена почтовых ящиков | 24 секции | 2 - 3 квартал 2015 года
6 | Загорские дали, дом 5 | Ремонт аварийных и ветхих ВИС в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 2 квартал 2015 года
7 | Загорские дали, дом 5 | Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 2-3 квартал 2015 года
8 | Загорские дали, дом 5 | Герметизация межпанельных швов | 100 п.м. | 2-3 квартал 2015 года
Загорские дали дом 4
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Объем работ | Сроки выполнения
1 | Загорские дали, дом 4 | Ремонт ливневых лотков | 45 п.м. | март - апрель 2015 года
2 | Загорские дали, дом 4 | Косметический ремонт цветочниц | 4 ед. | 2 квартал 2015 года
3 | Загорские дали, дом 4 | Косметический ремонт МОП до 2 этажа | 4 подъезда | 3 квартал 2015 года
4 | Загорские дали, дом 4 | Замена мусорных клапанов | 5 шт. | апрель 2015 года
5 | Загорские дали, дом 4 | Замена почтовых ящиков | 24 секции | 3 квартал 2015 года
6 | Загорские дали, дом 4 | Ремонт аварийных и ветхих ВИС в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 2 - 3 квартал 2015 года
7 | Загорские дали, дом 4 | Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 2 квартал 2015 года
8 | Загорские дали, дом 4 | Герметизация межпанельных швов | 56 п.м. | 2 квартал 2015 года
Загорские дали дом 3
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Объем работ | Сроки выполнения
1 | Загорские дали, дом 3 | Ремонт ливневых лотков | 40 п.м | апрель 2015 года
2 | Загорские дали, дом 3 | Косметический ремонт цветочниц | 4 ед. | 2 квартал 2015 года
3 | Загорские дали, дом 3 | Ремонт мусорных клапанов | 10 шт. | 3 квартал 2015 года
4 | Загорские дали, дом 3 | Ремонт аварийных и ветхих ВИС в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 2 -3 квартал 2015 года
5 | Загорские дали, дом 3 | Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 2 - 3 квартал 2015 года
Загорские дали дом 2
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Объем работ | Сроки выполнения
1 | Загорские дали, дом 2 | Ремонт ливневых лотков | 55 п.м. | апрель 2015 года
2 | Загорские дали, дом 2 | Косметический ремонт входных групп | 4 подъезда | 3 квартал 2015 года
3 | Загорские дали, дом 2 | Замена почтовых ящиков
4 | Загорские дали, дом 2 | Косметический ремонт МОП до 2 этажа | 4 подъезда | 3 квартал 2015 года
5 | Загорские дали, дом 2 | Ремонт аварийных и ветхих ВИС в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 3 квартал 2015 года
6 | Загорские дали, дом 2 | Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 3 квартал 2015 года
Загорские дали дом 1
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Объем работ | Сроки выполнения
1 | Загорские дали, дом 1 | Ремонт ливневых лотков | 60 п.м. | апрель - май 2015 года
2 | Загорские дали, дом 1 | Косметический ремонт входных групп | 4 подъезда | 3 квартал 2015 года
3 | Загорские дали, дом 1 | Косметический ремонт МОП до 2 этажа | 4 подъезда | 3 квартал 2015 года
4 | Загорские дали, дом 1 | Ремонт почтовых ящиков | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 4 квартал 2015 года
5 | Загорские дали, дом 1 | Ремонт мусорных клапанов | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 3 квартал 2015 года
6 | Загорские дали, дом 1 | Ремонт аварийных и ветхих ВИС в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 3 квартал 2015 года
7 | Загорские дали, дом 1 | Ремонт и замена запорной и регулирующей арматуры в подвале | определяется в ходе осмотра перед началом работ | 3 квартал 2015 года